## PERT
ID | ACTIVIDAD | TM | TO | TP | DURACIÓN
1 | PractiSoft
2 | E1: Una aplicación web PractiSoft
3 | SE.1.1: Módulo de Administración de Usuarios
4 | Planificación
5 | Identificar los interesados en el proyecto | 2 | 1 | 4 | 2.1667
6 | Plantear preguntas para las reuniones con los interesados | 3 | 1 | 6 | 3.1667
7 | Realizar reuniones con los interesados | 3 | 2 | 4 | 3
8 | Recopilar requerimientos con los interesados del proyecto | 4 | 3 | 6 | 4.1667
9 | Realizar las historias de usuario | 4 | 3 | 7 | 4.3333
10 | Validar las historias de usuario con el interesado | 3 | 2 | 4 | 3
11 | Corregir las historias de usuario | 2 | 1 | 3 | 2
12 | Entrega de historias de usuario
13 | Realizar el modelo de análisis | 5 | 3 | 7 | 5
14 | Entrega de modelo de análisis
15 | Diseño
16 | Elaborar los mock-ups de la aplicación | 4 | 2 | 8 | 4.3333
17 | Presentar mock-ups al cliente | 2 | 1 | 3 | 2
18 | Refinar las vistas de los mock-ups | 2 | 1 | 5 | 2.3333
19 | Entrega de los mockups
20 | Desarrollar del modelo entidad - relación | 4 | 3 | 5 | 4
21 | Realizar el informe conceptual de entidades | 4 | 3 | 5 | 4
22 | Entrega del modelo de datos
23 | Establecer las tecnologías para el proyecto | 2 | 1 | 5 | 2.3333
24 | Realizar el modelo de diseño | 6 | 4 | 8 | 6
25 | Entrega del modelo de diseño
26 | Entrega de documentación de las etapas de planificación y diseño
27 | Codificación
28 | Desarrollar las vistas principales de la aplicación | 3 | 2 | 6 | 3.3333
29 | Entrega del código de las GUI
30 | Desarrollar el inicio de sesión con Google | 4 | 2 | 6 | 4
31 | Desarrollar el registro de usuarios | 4 | 2 | 6 | 4
32 | Desarrollar el restablecimiento de la contraseña | 4 | 2 | 6 | 4
33 | Realizar la integración del módulo | 4 | 3 | 6 | 4.1667
34 | Entrega del código del modelo
35 | Pruebas
36 | Ejecutar pruebas unitarias | 4 | 2 | 4 | 3.6667
37 | Documentar la información de las pruebas | 4 | 2 | 4 | 3.6667
38 | Entrega de documento de pruebas
39 | Entrega de código fuente y documentación de las etapas de codificación y pruebas
40 | Entrega del módulo de Gestión de Prácticas Empresariales
41 | SE.1.2: Módulo de Gestión de Prácticas
42 | Planificación
43 | Identificar los interesados en el proyecto | 2 | 1 | 4 | 2.1667
44 | Plantear preguntas para las reuniones con los interesados | 3 | 2 | 5 | 3.1667
45 | Realizar reuniones con los interesados | 4 | 2 | 4 | 3.6667
46 | Recopilar requerimientos con los interesados del proyecto | 4 | 2 | 4 | 3.6667
47 | Realizar las historias de usuario | 4 | 4 | 6 | 4.3333
48 | Validar las historias de usuario con el interesado | 3 | 2 | 4 | 3
49 | Corregir las historias de usuario | 2 | 1 | 4 | 2.1667
50 | Entrega de historias de usuario
51 | Realizar el modelo de análisis | 3 | 2 | 5 | 3.1667
52 | Entrega de modelo de análisis
53 | Diseño
54 | Elaborar los mock-ups de la aplicación | 1 | 1 | 2 | 1.1667
55 | Presentar mock-ups al cliente | 2 | 1 | 4 | 2.1667
56 | Refinar las vistas de los mock-ups | 6 | 4 | 8 | 6
57 | Entrega de los mockups
58 | Desarrollar del modelo entidad - relación | 1 | 1 | 2 | 1.1667
59 | Realizar el informe conceptual de entidades | 4 | 3 | 6 | 4.1667
60 | Entrega del modelo de datos
61 | Establecer las tecnologías para el proyecto | 4 | 2 | 4 | 3.6667
62 | Realizar el modelo de diseño | 1 | 1 | 2 | 1.1667
63 | Entrega del modelo de diseño
64 | Entrega de documentación de las etapas de planificación y diseño
65 | Codificación
66 | Desarrollar las vistas principales de la aplicación | 2 | 2 | 2 | 2
67 | Entrega del código de las GUI
68 | Desarrollar la funciones para la gestión documental | 8 | 7 | 10 | 8.1667
69 | Desarrollar las funciones para el procedimiento de la práctica empresarial | 8 | 7 | 10 | 8.1667
70 | Realizar la integración del módulo | 2 | 2 | 2 | 2
71 | Entrega del código del modelo
72 | Pruebas
73 | Ejecutar pruebas unitarias | 2 | 1 | 2 | 1.8333
74 | Documentar la información de las pruebas | 1 | 0.5 | 2 | 1.0833
75 | Entrega de documento de pruebas
76 | Entrega de código fuente y documentación de las etapas de codificación y pruebas
77 | Entrega del módulo de Gestión de Prácticas Empresariales
78 | E2: Una aplicación web implementada en el servidor de la UFPS
79 | Configuración Inicial
80 | Seleccionar el servidor | 4 | 2 | 4 | 3.6667
81 | Definir la interacción de los servicios de Google con la aplicación | 4 | 2 | 4 | 3.6667
82 | Documentar el diagrama de despliegue | 1 | 0.5 | 2 | 1.0833
83 | Entrega del diagrama de despligue
84 | Implementación
85 | Preparar el entorno | 4 | 2 | 4 | 3.6667
86 | Ejecutar las configuraciones | 4 | 2 | 4 | 3.6667
87 | Corregir los problemas derivados | 1.5 | 0.5 | 2 | 1.4167
88 | Migrar la aplicación a producción | 1 | 1 | 2 | 1.1667
89 | Entrega de la aplicación web en el servidor
90 | Pruebas y Pilotos
91 | Validar el funcionamiento total de la aplicación web mediante pruebas | 1 | 1 | 1 | 1
92 | Documentar las pruebas | 1 | 1 | 1 | 1
93 | Entrega de documento de pruebas
94 | Realizar el documento técnico de implementación | 1 | 1 | 2 | 1.1667
95 | Entrega del documento técnico de implementación
96 | Entrega de la aplicación web implementada y su documentación
97 | E3: Una capacitación a los usuarios finales sobre la utilización del aplicativo web
98 | Planificación y Logística
99 | Determinar la metodología de la capacitación | 4 | 2 | 4 | 3.6667
100 | Establecer la herramienta para ejecutar la capacitación | 2 | 1 | 3 | 2
101 | Identificar los usuarios que se van a capacitar | 2 | 1 | 3 | 2
102 | Fijar la intensidad horaria de la capacitación | 2 | 1 | 2 | 1.8333
103 | Entregar los materiales de la capacitación | 4 | 2 | 4 | 3.6667
104 | Entrega el informe de la capacitación
105 | Ejecución y Evaluación
106 | Exponer la dirección web de la aplicación | 1 | 1 | 2 | 1.1667
107 | Describir el servidor de la aplicación | 1 | 1 | 2 | 1.1667
108 | Explicar las funcionalidades de la aplicación web | 1 | 1 | 1 | 1
109 | Resolver las dudas de los participantes | 1 | 1 | 1 | 1
110 | Aplicar el test de conocimientos | 1 | 1 | 1 | 1
111 | Entrega del test de conocimientos
112 | Cierre
113 | Exponer las conclusiones de la capacitación | 2 | 1 | 2 | 1.8333
114 | Aplicar la encuesta de satisfacción | 2 | 1 | 2 | 1.8333
115 | Entrega de la encuesta de satisfacción
116 | Entrega de la documentación de la capacitación